## Hoja1
PROYECTO BYTEBLEND
NOMBRE : JESUS EDUARDO SARMIENTO ORTIZ
|  |  | 0 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | [6 empty] | 2023-11-08 | [6 empty] | 2023-11-15 | [6 empty] | 2023-11-22
| INICIO DEL PROYECTO |  | 2023-11-01 |  | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2023-11-05 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 2023-11-19 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2023-11-25 | 2023-11-26 | 2023-11-27 | 2023-11-28
TAREA | RESPONSABLE | PROGRESO | INICIO | FIN | MIÉ | JUE | VIE | SÁB | DOM | LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SÁB | DOM | LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SÁB | DOM | LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SÁB | DOM | LUN | MAR
Fase 1: Planificación
Coordinar la reunión inicial con el cliente. | JESUS | 40% | 2023-11-01 | 2023-11-07
Definir los objetivos y requisitos del proyecto. | JESUS | 55% | 2023-11-01 | 2023-11-07
Colaborar con el líder del proyecto para establecer plazos y recursos. | CELMIRA | 40% | 2023-11-01 | 2023-11-07
Participar en la reunión inicial para comprender los requisitos técnicos. | CELMIRA | 30% | 2023-11-01 | 2023-11-07
Analizar los requisitos del cliente para la interfaz de usuario. | NATALY | 40% | 2023-11-01 | 2023-11-07
Comenzar a crear prototipos iniciales. | NATALY | 60% | 2023-11-01 | 2023-11-07
Investigar las tendencias actuales en redes sociales. | ANA MARIA | 30% | 2023-11-01 | 2023-11-07
Analizar estrategias de marketing para la futura plataforma. | ANA MARIA | 54% | 2023-11-01 | 2023-11-07
Fase 2: Diseño
Supervisar el progreso del diseño y la preparación para el desarrollo. | JESUS | 70% | 2023-11-07 | 2023-11-14
Coordinar la retroalimentación del cliente. | JESUS | 60% | 2023-11-07 | 2023-11-14
Colaborar estrechamente con el diseñador para garantizar la viabilidad técnica del diseño. | CELMIRA | 40% | 2023-11-07 | 2023-11-14
Iniciar la configuración del entorno de desarrollo. | CELMIRA | 50% | 2023-11-07 | 2023-11-14
Finalizar los prototipos de diseño. | NATALY | 65% | 2023-11-07 | 2023-11-14
Colaborar con el desarrollador para ajustar el diseño según sea necesario. | NATALY | 55% | 2023-11-07 | 2023-11-14
Participar en la definición de estrategias de marketing basadas en el diseño de la interfaz. | ANA MARIA | 65% | 2023-11-07 | 2023-11-14
Prepararse para la promoción futura. | ANA MARIA | 45% | 2023-11-07 | 2023-11-14
FASE 3: DESARROLLO
Supervisar el progreso del desarrollo. | JESUS | 58% | 2023-11-14 | 2023-11-21
Coordinar reuniones regulares para evaluar el avance. | JESUS | 34% | 2023-11-14 | 2023-11-21
Dirigir el equipo de desarrollo en la implementación de la lógica del servidor y las funcionalidades principales. | CELMIRA | 67% | 2023-11-14 | 2023-11-21
Informar al líder del proyecto sobre los hitos alcanzados. | CELMIRA | 56% | 2023-11-14 | 2023-11-21
Colaborar con el desarrollador en la implementación del diseño. | NATALY | 66% | 2023-11-14 | 2023-11-21
Realizar pruebas de interfaz de usuario. | NATALY | 55% | 2023-11-14 | 2023-11-21
Colaborar con el equipo de desarrollo para asegurar la integración de funciones sociales. | ANA MARIA | 44% | 2023-11-14 | 2023-11-21
Preparar estrategias de lanzamiento. | ANA MARIA | 46% | 2023-11-14 | 2023-11-21
Fase 4: Implementación y Pruebas
Coordinar pruebas y evaluaciones. | JESUS | 56% | 2023-11-21 | 2023-11-28
Asegurarse de que las funcionalidades clave estén implementadas correctamente. | JESUS | 53% | 2023-11-21 | 2023-11-28
Supervisar las pruebas de funcionalidad. | CELMIRA | 46% | 2023-11-21 | 2023-11-28
Corregir errores identificados durante las pruebas. | CELMIRA | 56% | 2023-11-21 | 2023-11-28
Realizar pruebas finales de la interfaz de usuario. | NATALY | 65% | 2023-11-21 | 2023-11-28
Colaborar con el desarrollador para ajustes finales | NATALY | 50% | 2023-11-21 | 2023-11-28
Preparar estrategias de lanzamiento y marketing. | ANA MARIA | 62% | 2023-11-21 | 2023-11-28
Coordinar con el equipo para asegurar una comunicación coherente. | ANA MARIA | 63% | 2023-11-21 | 2023-11-28

## Hoja2
Estructura de costos del proyecto: Creación de un plan del tipo red social llamada byteblend
CONCEPTO | DETALLES | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
El análisis de los requerimientos de los usuarios. | Honorarios del Analista de Requerimientos | 1 | 500000 | 800000
Recopilación de Información de Usuarios
Herramientas y Software
Gastos Generales
Analisis de los requisitos tecnicos. | Una buena estructura en la página web | 1 | 650000 | 1000000
Diseño adaptable para todo tipo de dispositivos
Página web optimizada para buscadores
Herramientas y Software para licencias de software técnico.
La elaboración del concepto gráfico. | Honorarios del diseñador gráfico. | 4 | 350000 | 1200000
Costos asociados a la compra de software de diseño.
Gastos relacionados con la creación de prototipos o maquetas.
Licencias de los programas adobe de diseños
Costos del desarrollo del producto | Honorarios de los Desarrolladores por hora o por el proyecto. | 3 | 650000 | 950000
Licencias de software y herramientas de desarrollo
Gastos de desarrollo, pruebas y revisiones
Posibles costos de formación para el equipo
Hosting | Costos mensuales o anuales del servicio de hosting GODADDY | 2 | 550000 | 850000
Posibles costos adicionales por ancho de banda o almacenamiento adicional
Posibles costos de renovación GODADDY
Mantenimiento
Gestores de contenidos y otros necesarios | Costos asociados a la adquisición de sistemas de gestión de contenidos (CMS) u otras herramientas necesarias | 3 | 450000 | 880000
Posibles costos de personalización o desarrollo adicional
Dominio por un año WWW.
VALOR TOTAL DEL PROYECTO BYTEBLEND |  |  |  | 5680000